## Arkusz1
Przedmiar robót
Rodzaj robót (branża): |  | Elektryczna
Inwestycja |  | Budowa publicznej drogi gminnej klasy Z, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtow-skiej wraz z drogami dojazdowymi w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n/N wydzielonego oświetlenia ulicznego drogi gminnej, na połączeniu ul. Siennieńskiej i ul. Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Adres: |  | 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Kody CPV:
Inwestor: |  | Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
ul. Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Wykonawca: |  | AJKO Artur Kręcisz
ul. Sikorskiego 6
28-200 Staszów
Sporządził: |  | Artur Kręcisz
Sprawdził:
Data opracowania: |  | 23.11.2022 r.
Przedmiar
Lp | Kod |  | Opis | Jm | Ilość robót
1 | 2 |  | 3 | 4 | 6
1 |  |  | Dostosowanie szafy oświetlenia ulicznego SO Nr 137 - WYSOKA
1.1 | KNNR 5 0411-09 |  | Montaż fundamentu prefabrykowanego w gruncie kat.IV o objętości w wykopie do 0.4 m3 pod szafę reduktora SRO | szt. | 1,000
1.2 | KNNR 5 0405-09 |  | Montaż szafy reduktora SRO o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie | szt. | 1,000
1.3 | KNNR 5 0406-03 |  | Montaż rozłącznika bezpiecznikowego RBK-00 160A w istn. szafie oświetleniowej | szt. | 1,000
1.4 | KNNR-W 9 0204-06 |  | Demontaż istn. 1-fazowego reduktora mocy w istn. szafie oświetleniowej | szt. | 1,000
1.5 | KNNR 5 0406-04 |  | Ponowny montaż istn. 1-fazowego reduktora mocy w dobudowanej szafie | szt. | 1,000
1.6 | KNNR-W 9 1108-08 |  | Odłączenie i podłączenie przewodów lub kabli Cu 6-16 mm2 do aparatury w szafie oświetleniowej | szt. | 12,000
1.7 | KNP 18 D13 1343-01 |  | Symulowane próby działania układu automatycznej regulacji napięcia. | kpl | 1,000
1.8 | KNP 18 D13 1342-02 |  | Pomiar obwodu sterowania lub sygnalizacji lub zabezpieczeń o ilości do 10 elementów w obwodzie | kpl | 1,000
1.9 | KNP D13 1301-02 |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól | szt | 1,000
1.10 | KNP D13 1346-04 |  | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu | szt | 1,000
2 |  |  | Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego - odcinek napowietrzny oświetlenia.
2.1 | KNNR 5 0901-02 |  | Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn - pojedynczy z ustojami - K-10 z żerdzi wirowanej E-10,5/6 | słup | 2,000
2.2 | KNNR 5 0902-05 |  | Montaż śruby hakowej SOT-21 z uchwytem na słupie | szt. | 2,000
2.3 | KNNR 5 0905-02 |  | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn 4x35 mm2 - dł.22 m | km przew. | 0,022
2.4 | KNNR 5 0906-03 |  | Montaż ogranicznika przepięć - Ogranicznik przepięć BOP-R 0,5/10 (b,z) linia izolow. | szt. | 6,000
2.5 | KNNR 5 0603-06 |  | Układanie przewodów uziemiających i wyrównawczych na słupach FeZn 25x4 (bednarka o przekroju do 200 mm2) = 10 m x 2 szt = 20 m | m | 20,000
2.6 | KNP 18 D13 1346-12 |  | Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej | szt | 1,000
2.7 | KNP D13 1355-04 |  | Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 | kpl | 1,000
3 |  |  | Budowa wydzielonego oświetlenia ulicznego - odcinki kablowe oświetlenia.
3.1 | KNNR 5 1001-02 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, aluminiowych 2-element., anodowanych L-10m z 1 wysięg. łukowym -1,5m o masie do 300 kg | szt. | 14,000
3.2 | KNNR 5 1001-01 |  | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, aluminiowych 1-element. prostych, anodowanych L- 6m o masie do 100 kg | szt. | 6,000
3.3 | KNNR 5 1002-01 |  | Montaż wysięgników rurowych WR o masie do 15 kg na słupie | szt. | 6,000
3.4 | KNNR 5 1004-02 |  | Montaż oprawy oświetlenia zewnętrznego LED 72, 79W 4 000 K, optyka ME, anodowana - na wysięgniku | szt. | 14,000
3.5 | KNNR 5 1004-02 |  | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego LED 72, 79W, 2 700 K, optyka PP, anodowana - na wysięgniku | szt. | 6,000
3.6 | KNNR 5 1003-03 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w nowe słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl.przew. | 14,000
3.7 | KNNR 5 1003-03 |  | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w nowe słupy i wysięgniki przy wysokości latarń do 6 m | kpl.przew. | 6,000
3.8 | KNNR 5 1006-01 |  | Montaż izolacyjnych złączy bezpiecznikowych IZK we wnękach słupów | szt. | 20,000
3.9 | KNNR 5 0701-03 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. IV - (gł.0,8m i szer.0,4m) x dł.612 m = 195,8 m3 | m3 | 195,800
3.10 | KNNR 5 0706-01 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m = 2 x 612 m = 1224 m | m | 1 224,000
3.11 | KNNR 5 0707-02 |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - dł. 527 m | m | 527,000
3.12 | KNNR 5 0713-02 |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach SRS 110 - dł.43 m | m | 43,000
3.13 | KNNR 5 0713-02 |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach DVK 110 - dł.42 m | m | 42,000
3.14 | KNNR 5 0713-02 |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w rurach PCV w słupach - dł.25m | m | 20,000
3.15 | KNNR 5 0716-02 |  | Układanie kabli YAKXS 4x35mm2 o masie do 1.0 kg/m w kanałach szaf, złączy słupów dł. 100m | m | 105,000
3.16 | KNNR 5 0717-06 |  | Montaż - układania kabla wielożyłowego YAKXS 4x35mm2 o masie do 1,0 kg/m w rurach osłonowych BE-75 na słupie - (3 m x 2 szt) = 6 m | m | 6,000
3.17 | KNNR 5 0717-02 |  | Montaż - układania kabla wielożyłowego YAKXS 4x35mm2 o masie do 1,0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - (7 m x 2 szt) = 14 m | m | 14,000
3.18 | KNNR 5 0702-03 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV -(szer.0,4 x gł.0,6)m x dł.612 m = 146,9 m3 | m3 | 146,900
3.19 | KNNR 5 0907-06 |  | Układanie uziomów z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm w rowach kablowych - dł. 612 m | m | 612,000
3.20 | KNNR 5 0603-06 |  | Montaż przewodów uziemiających z bednarki FeZn 25x4mm w słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) - dł. 125m | m | 125,000
3.21 | KNNR 5 0726-10 |  | Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego YAKXS 4x35mm2 na napięcie do 1 kV. | szt. | 40,000
3.22 | KNP 18 D13 1346-01 |  | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierwsze złącze kontrolne | szt | 20,000
3.23 | KNP 18 D13 1327-02 |  | Pomiar linii kablowej 4-żyłowej | odc | 22,000
3.24 | KNP 18 D13 1346-04 |  | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie, pierwszy pomiar obwodu | szt | 20,000
3.25 | KNP D13 1355-04 |  | Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte 10 stron formatu A4 | kpl | 1,000