# Ocena aktualności i stopnia realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016 – 2023

Zgodnie z systemem monitorowania i oceny przyjętym przy realizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023, ocena stopnia aktualności i stopnia realizacji następuje co najmniej raz na trzy lata. W przypadku stwierdzenia, że Program Rewitalizacji wymaga zmiany, Prezydent występuje do Rady Miasta z wnioskiem o jego zmianę, załączając opinię Komitetu Monitorującego.

Bazując na tych zapisach pierwsza ocena aktualności i stopnia realizacji przeprowadzona została w 2019 roku, w wyniku której została dokonana aktualizacja Programu Rewitalizacji mająca na celu dostosowanie treści projektów i przedsięwzięć do istniejących uwarunkowań realizacyjnych, natomiast drugi raz program poddany został ocenie w grudniu 2022 roku.

W związku z powyższym przedkładam ocenę aktualności i stopnia realizacji programu będącą podstawą do decyzji o konieczności lub braku konieczności przeprowadzenia aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023.

Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 określał następujące cele i kierunki działań:

1. Poprawa stanu infrastruktury technicznej i estetyki przestrzeni publicznej.
2. Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej.
3. Rozwój oraz zwiększenie dostępu do infrastruktury oraz ofert edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej.
4. Poprawa stanu środowiska poprzez ochronę przed czynnikami szkodliwymi i zanieczyszczeniem poprzez rozwój infrastruktury technicznej i ekologicznej, termomodernizację obiektów, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz rewaloryzację i utworzenie zielonych przestrzeni publicznych.

Wymienione wyżej cele oraz kierunki działań realizowane były w okresie wdrażania Programu w oparciu o konkretne przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym projekty i przedsięwzięcia podstawowe jak i projekty i przedsięwzięcia pozostałe (uzupełniające). Po przeprowadzonej w 2019 roku aktualizacji, na liście projektów podstawowych znalazło się 35 projektów, zaś na liście projektów pozostałych 43 projektów złożonych łącznie przez 29 podmiotów.

Z przeprowadzonego na zakończenie 2022 r. monitoringu Programu wynika, że wg stanu na grudzień 2022 r. 43 projekty (55,1%) zrealizowano całkowicie, bądź stopień ich realizacji pozwala założyć zakończenie w 2023 r., 12 projektów (15,4%) będzie dalej realizowanych pomimo zakończenia programu, od realizacji 6 projektów (7,7%) odstąpiono, 17 projektów (21,8%) nie zostało rozpoczętych.

Odnosząc projekty zakończone oraz będące w trakcie realizacji do ogólnej liczby zaplanowanych projektów, stan realizacji projektów ujętych w Programie Rewitalizacji ocenić można na 70,5%, co uwzględniając trudności związane z wystąpieniem w trakcie trwania programu pandemii COVID-19 stanowi bardzo dobry wynik pozwalający na pozytywną ocenę kierunku zmian, jakie zaszły na obszarze rewitalizacji.

Dla zdefiniowanych celów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych przyjęto system ich monitorowania oparty o zestaw wskaźników rezultatu. Z corocznego monitoringu Programu Rewitalizacji wynika, iż 3 z 4 wskaźników w objętym dotychczas monitorowaniem okresie 2015 – 2021 wskazują na osiągnięcie w obszarach rewitalizacji pozytywnej zmiany. W tym okresie nastąpiło zmniejszenie liczby osób długotrwale bezrobotnych o 66,2%, zanotowano spadek o 14% liczby osób korzystających z pomocy społecznej, jak również nastąpił wzrost liczby osób prowadzących działalność gospodarczą o 15,5%.

Przytoczone powyżej wskaźniki obrazują istotną poprawę sytuacji społeczno - gospodarczej obszarów rewitalizacji w stosunku do momentu rozpoczęcia procesu rewitalizacji opisanego w programie. Jedynym kryterium, w odniesieniu do którego nie zaobserwowano pożądanej zmiany jest zmiana lub zahamowanie negatywnego trendu spadku liczby mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że trend depopulacyjny stanowi zjawisko ogólnopolskie, które jest szczególnie dotkliwe w miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Tym samym, spadek liczby mieszkańców miasta jest zagadnieniem strategicznym, wykraczającym poza ramy procesu rewitalizacji i wymagającym kompleksowych, komplementarnych działań interwencyjnych i adaptacyjnych.

Z uwagi na koniec w roku 2023 okresu programowania środków europejskich dla perspektywy 2014 – 2020 oraz zbliżające się zakończenie okresu umożliwiającego prowadzenie procesu rewitalizacji w oparciu o Program Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 nie planuje się realizacji nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach obecnego programu, koncentrując się na kontynuacji działań rozpoczętych w latach poprzednich. Jednocześnie w sierpniu 2022 roku rozpoczęto prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującego kolejny okres programowy środków europejskich.

W związku z tym, mając na uwadze dotychczasową realizację programu rekomenduję uznanie braku konieczności przeprowadzenia aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2016-2023 jako zrealizowanego oraz kontynuację prac nad wyznaczeniem nowego obszaru zdegradowanego i rewitalizacji w oparciu o zapisy ustawy o rewitalizacji.

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. 29.12.2022 r.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego