Załącznik nr 5 do SIWZ

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie modernizacji otwartych basenów przy Pływalni Rawszczyzna przy   ul. Mickiewicza 32 w Ostrowcu Świętokrzyskim na terenie działki ew. nr 52/8 z obrębu 37. Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonania robót został określony  Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w systemie „zaprojektuj i wybuduj” tj.:

1. opracować dokumentację projektową w formie projektu budowlanego i wykonawczego oraz według tych dokumentacji wykonać roboty budowlane w zakresie:

- wyremontowania niecki rekreacyjnej wraz z instalacją technologiczną wody basenowej,

- budowy ogrodzeń stałych i tymczasowych,

- budowy nawierzchni dla ruchu pieszego i pochylni dla osób niepełnosprawnych,

- budowy instalacji zewnętrznych elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych dla obsługi obiektów kąpieliska i terenu ,

- budowy przyłącza telekomunikacyjnego,

- rekultywacji terenów zieleni na obszarze opracowania i cięć pielęgnacyjnych w istniejącym drzewostanie,

- wybudowanie obiektów tymczasowych nie połączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki w terminie 180 dni od daty rozpoczęcia budowy:

- zaplecza kontenerowego,

- brodzika dla dzieci wraz z instalacją technologiczną wody basenowej,

- trzech sztuk schodów terenowych z brodzikami do płukania stóp i stanowiskami do natrysków,

- placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią na części poliuretanową na części piaszczystą

- dokonanie w imieniu Zamawiającego zgłoszenia zamiaru wykonania robót objętych dokumentacją opisaną w pkt.1 pp. 1) i 7) i uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ administracji budowlanej,

- wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji  o zatwierdzeniu jako stałych elementów zrealizowanych w oparciu o zgłoszenie wykonania robót dla budowy obiektów tymczasowych wyszczególnionych w pkt. 1 podpunkt 7  litery od b) do d) zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie podzielony na dwa etapy. Termin zakończenia realizacji całości zamówienia  określony został  do  28 października 2017r. Termin zakończenia I etapu - 21.07.2017r.  Termin II etapu  określony został  do  28 października 2017r. Etap I przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie wszystkich elementów zamówienia wymienionych w pkt. 1, 2 w zakresie objętym w PFU oraz  uzyskanie ostatecznego pozwolenia na wykonanie robót przedmiotowej inwestycji, wraz z potwierdzeniem przez Wykonawcę w Dzienniku budowy wykonania pełnego zakresu robót budowlanych, z uzyskaniem odpowiednich dokumentów i zgody na użytkowanie obiektu , podpisanie przez Zamawiającego bez zastrzeżeń odbioru robót będących przedmiotem umowy i podpisanie bezusterkowego protokołu odbioru. Etap II obejmuje wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie prawomocnej decyzji zgodnie z zapisami pkt. 3, wykonanie robót rozbiórkowych i demontażowych obiektów budowlanych i urządzeń  wykazanych w PFU, a będących w użytkowaniu Zamawiającego   i podpisanie bezusterkowego końcowego  protokołu odbioru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 października 2017r.

Wykonawca uzyska zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 2 w terminie, umożliwiającym mu realizację w/w robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem do dnia 21.07.2017r.

Wykonawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę dla zakresu opisanego w pkt. 3                      do 28.10.2017r.

Celem zamówienia jest uruchomienie zewnętrznego kąpieliska przy Pływalni Rawszczyzna po kilkunastoletnim okresie przerwy w jego użytkowaniu.

- Zakres przedmiotu zamówienia

- Opis stanu istniejącego .

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy rzeką Kamienną a ulicą Mickiewicza po południowej stronie istniejącej krytej pływalni „Rawszczyzna”. Bezpośrednio do południowej ściany budynku krytej pływalni przylega płaszczyzna wyniesionego ok. 1,5 m powyżej otaczającego terenu nasypu o wymiarach ok. 60 x ok. 85 m, w którym są wbudowane dwie żelbetowe niecki basenowe o wymiarach 50 x 20 m każda, zorientowane dłuższym bokiem wzdłuż kierunku północ – południe. Równolegle do nich od strony zachodniej znajduje się część dawnego budynku trybuny, która wraz z podziemnym łącznikiem wiążącym je z budynkiem pływalni stanowi zachodnią krawędź nasypu. Teren przeznaczony na kąpielisko jest od strony zachodniej  i południowo – zachodniej ograniczony linią ogrodzenia działki, przebiegającą wzdłuż wału przeciwpowodziowego rzeki Kamiennej w odległości 7 m od jego odpowietrznej stopy. Od strony południowo – wschodniej teren kąpieliska jest ograniczony ogrodzeniem oddzielającym go od sąsiedniej działki, aktualnie nie użytkowanej, na której znajdują się pozostałości dawnego kąpieliska letniego, zlikwidowanego kilkanaście lat temu. Od strony wschodniej na odcinku przylegającym do nasypu z nieckami basenowymi teren przeznaczony na kąpielisko przylega do utwardzonej drogi wewnętrznej powiązanej z asfaltowym parkingiem pierwotnie zaprojektowanym wraz z pływalnią Rawszczyzna dla autokarów. Pomiędzy drogą a parkingiem rośnie szpaler drzew z przewagą iglastych.

Istniejące niecki basenowe są nieczynne od kilkunastu lat. Ich ściany i płyty denne są zachowane w dostatecznym stanie technicznym i będą mogły stanowić zewnętrzną obudowę dla projektowanych nowych niecek. Dojazd do terenów pływalni Rawszczyzna zapewniony jest za pomocą zjazdu publicznego od strony z ul. Mickiewicza. W skład istniejącej komunikacji kołowej i pieszej, obsługującej teren objęty granicami opracowania, wchodzi, przebiegająca po wschodniej stronie nasypu, jezdnia okrawężnikowana o szerokości około 5.50m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym, ograniczona po stronie południowej przesuwną stalową bramą wjazdową.

### 2. Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

- wykonania szczegółowej inwentaryzacji zieleni i uzgodnienia z właściwym organem administracyjnym gospodarki zielenią istniejącą;

- wykonania badań geotechnicznych pod projektowane obiekty;

- uzyskanie stosownych uzgodnień oraz warunków przyłączenia projektowanego przyłącza telekomunikacyjnego;

- opracowania dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych Wykonania Robót Budowlanych dla wszystkich branż, uwzględniającej wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072),, dokumentacja opracowana w formie planów, rysunków, opisów i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, lokalizację elementów przedsięwzięcia, uwarunkowania wykonania przedsięwzięcia;

- opracowania w układzie kosztorysowym przedmiarów robót dla wszystkich branż i kosztorysu inwestorskiego którego wartość będzie zgodna z ceną ofertową Wykonawcy i zawartą umową;

- przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie, w imieniu Zamawiającego, odpowiednich decyzji i pozwoleń w oparciu o obowiązujące przepisy.

3.  Charakterystyczne parametry określające wielkość budowanych obiektów i zakres

robót budowlanych.

Powierzchnia zagospodarowywanego terenu kąpieliska: ok. 8 500 m2

Baseny o powierzchni lustra wody:  1 160 m2, w tym:

niecka rekreacyjna: 720 m2

brodzik: 440 m2

Utwardzone powierzchnie w części „czystej” strefy wodnej:

Powierzchnia „czysta” wyłożona płytami betonowymi o formacie podstawowym 50 x 100 cm grubości co najmniej 7 cm: 2 220 m2

Brodziki do płukania stóp: 75 m2

Pozostałe powierzchnie utwardzone – poza strefą „czystą”:

Schody i pochylnie (betonowe): 145 m2

Płyty betonowe: poza strefą „czystą”: 260 m2

Deski kompozytowe: 305 m2

Plac zabaw: 410 m2, w tym:

nawierzchnie bezpieczne poliuretanowe: 260 m2

nawierzchni piaskowe: 150 m2

Powierzchnia łąki: ok. 3 000 m2

W ramach modernizacji należy zaprojektować i wykonać remont położonej od strony wschodniej niecki basenowej z przeznaczeniem na basen rekreacyjny oraz zaprojektować i wybudować ogrodzenie, utwardzenie nawierzchni i pochylnie dla osób niepełnosprawnych, a także zaprojektować i wybudować obiekty tymczasowe: brodzik dla dzieci w obrysie drugiej z istniejących niecek basenowych, plac zabaw dla dzieci i zaplecze kontenerowe oraz trzy biegi schodów z poziomu łąki na poziom nasypu i powiązane z nimi brodziki do płukania stóp i stanowiska do natrysków. Spośród obiektów tymczasowych wszystkie z wyjątkiem zaplecza kontenerowego przewiduje się do zalegalizowania jako obiektów docelowych po rozpoczęciu ich użytkowania, przed upływem terminu końcowego realizacji zamówienia. Zaprojektowane i wybudowane obiekty opisane w niniejszym programie muszą się cechować trwałością zapewniającą ich użytkowanie przez okres co najmniej 25 lat od dnia przekazania Zamawiającemu. Muszą być odporne na działanie czynników atmosferycznych, w tym temperatury, wiatru i opadów, wody, oblodzenia, promieniowania słonecznego w stopniu zapewniającym wymaganą trwałość. Wymagania te nie dotyczą zaplecza kontenerowego, i ogrodzeń tymczasowych oraz wyposażenia w sprzęt komputerowy. W ramach robót budowlanych należy zaprojektować i wykonać wszystkie prace związane z odpowiednim zabezpieczaniem placu budowy, stworzeniem, a następnie likwidacją wymaganych dróg transportowych oraz uporządkowanie placu budowy. Ponadto należy wykonać konieczne roboty mogące wyniknąć w związku z:

- Wyznaczeniem i zabezpieczeniem dróg transportowych.

- Wykonaniem przygotowawczych robót budowanych, w tym wykonaniem odpowiednich otworów do wyprowadzenia i wprowadzenia urządzeń wielkogabarytowych oraz ich późniejszą likwidację wraz z przywróceniem terenów zewnętrznych do stanu pierwotnego.

- Montażem urządzeń technologicznych np. przekucia, fundamenty itp.

- Koniecznością przeprowadzenia rurociągów technologicznych przez przegrody budowlane krytej pływalni w tym wykonanie uszczelnień i przejść szczelnych.

- W celu przeprowadzenia remontu istniejącej niecki nr 1 oraz wykonania tymczasowego brodzika dla dzieci i układów retencji wody basenowej o odpowiedniej pojemności, należy wykonać między innymi:

- Usunięcie w niezbędnym zakresie ścian oraz istniejącego dna betonowego, którego grubość wynosi około 120 cm

- Wykonanie monolitycznej płyty dennej posadowionej na podsypce piaskowej.

W ramach przedmiotu zamówienia należy zaprojektować i wybudować towarzyszącą infrastrukturę techniczną :

- zewnętrzne instalacje wodociągowe,

- zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej,

- rurociągi i armaturę

- spusty wody z basenów,

- instalację retencji wody wypartej przez użytkowników z basenów zewnętrznych,

- instalacje wodno-kanalizacyjne do obsługi nowoprojektowanych stacji uzdatniania wody basenowej,

- instalację podgrzewania wody basenowej,

- instalację dozowania środków chemicznych,

- instalacje technologiczne uzdatniania wody basenowej,

- układy automatyki i sterowania,

- przyłącze telekomunikacyjne,

- zewnętrzne instalacje elektryczne i oświetleniowe,

- rozdzielnie obiektowe,

- instalacje niskoprądowe i telekomunikacyjne,

- instalacje nagłośnienia i monitoringu wizyjnego,

- systemy kontroli dostępu i przywołania,

- inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia .

### 4. Wymagania jakie powinna spełniać realizacja robót.

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- zrealizowania obiektów i zagospodarowania terenu zgodnie z załączonym programem funkcjonalno – użytkowym i wykonaną przez siebie dokumentacją projektową oraz warunkami uzgodnień i decyzji, które dla realizacji robót uzyska w imieniu Zamawiającego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji geodezyjnej powstałych sieci i obiektów.

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zrealizowanych obiektów do 21.07.2017r. Data ta jest ostatecznym terminem spisania bezusterkowego protokołu odbioru robót ( etap I).

- likwidacji zaplecza kontenerowego i usunięcia go z terenu budowy łącznie z zewnętrzną infrastrukturą instalacyjną związaną z tym zapleczem w terminie od dnia 01.10.2017r. do 28.10.2017r. Data jest ostatecznym terminem spisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru robót ( etap II).

### 5. Istotne warunki wykonania zamówienia.

- Równolegle z projektowaniem i realizacją zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający własnym kosztem i staraniem zleci i przeprowadzi: rozbiórkę budynku trybuny wraz z węzłem cieplnym, przeniesienie węzła cieplnego do budynku pływalni, doprowadzenie przyłącza wodociągowego i przyłącza cieplnego do budynku pływalni. Roboty budowlane z tym związane będą przebiegały w zachodniej części terenu, na którym realizowane będzie zamówienie i zostaną całkowicie zakończone do 28.06.2017r. Zakres zajęcia terenu do tego czasu i harmonogram działań będzie na bieżąco koordynowany przez jednostki realizujące te roboty na zlecenie Zamawiającego z Wykonawca niniejszego zamówienia.

- Wykonawca na poszczególnych etapach wykonywania dokumentacji (projekt budowlany, projekt wykonawczy) powinien uzyskać akceptacje Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań (rozplanowania przestrzennego, formy, użytych materiałów, itp.).

- Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia właściwych organów.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące ilości egzemplarzy projektów:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) – 2 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) – 4 egz.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, kosztorys inwestorski – 2 egz.

- Należy dostarczyć wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na płycie CD, DVD w formacie plików PDF i komplet dokumentacji w plikach otwartych DWG (AutoCad), DOC, XLS lub kompatybilnym. Poza tym Wykonawca sporządzi taką ilość egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest potrzebna do uzyskania wymaganych pozwoleń, decyzji i opinii.

- Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.

- Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z aktualnie obowiązującymi przepisami.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące.

- Zamawiający umożliwia zainteresowanym zapoznanie się z terenem planowanej budowy po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.

6. Informacje dodatkowe.

Wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca. Wszystkie materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać cechy techniczne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały określone w PFU oraz muszą posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa  Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ