Załącznik nr 5 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia.

1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej na zasilanie terenów inwestycyjnych mocą 5MW zgodnie z warunkami technicznymi przyłączenia znak:17-I0/WP/00069 z dnia 11.05.2017 roku wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko-Kamienna.

2. Zakres opracowania obejmuje:

- zakup map do celów projektowych (odległość od GPZ 3 do terenów inwestycyjnych – działka techniczna Nr 3/55 około 6 km),

- opracowanie projektów budowlanych sieci energetycznej średniego napięcia wraz ze stacjami trafo  na działce technicznej Nr 3/55  zgodnie z warunkami przyłączenia Nr 17-I0/WP/00069 z dnia 11.05.2017 – 5 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, pozwoleń,

- opracowanie projektów wykonawczych sieci energetycznej średniego napięcia wraz ze stacjami trafo  na działce technicznej Nr 3/55  zgodnie z warunkami przyłączenia  Nr 17-I0/WP/00069 z dnia 11.05.2017 – 3 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- uzgodnienie opracowań projektowych z PGE Dystrybucja S.A. 
z siedzibą w Lublinie , ul.Garbarska 21A, Oddział Skarżysko-Kamienna z siedzibą 
Skarżysko-Kamienna, Al.Marsz. J.Piłsudsjkiego 51,

- przedmiary robót – 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- kosztorys inwestorski – 2 egz. w wersji papierowej, 2 egz. w wersji elektronicznej,

- uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę,

- nadzór autorski w trakcie realizacji zadania,

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego (nieodpłatna na żądanie Zamawiającego przed ogłoszeniem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego)

3.Dokumentację projektową należy opracować w uzgodnieniu z projektantem dróg na terenie inwestycyjnym a także projektantami pozostałego uzbrojenia  na tym terenie (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć cieplna, sieć energetyczna, sieć gazociągowa).

4.Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję w  terenie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.

5.Termin zakończenia przedmiotu zamówienia  określony został  do  31 maja 2018 roku. Data ta jest ostatecznym terminem  podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru.

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest zobowiązana (aneks do Pre-Umowy 
Nr RPSW.02.02.00-26-0003/15) do złożenia kompletnej dokumentacji projektowej na II etap konkursu do dnia 31.12.2017 roku.

Wobec powyższego pożądane jest wykonanie dokumentacji projektowej w tym terminie.

Ponieważ bardzo nam zależy na terminie wykonania zamówienia do 31.12.2017 roku  proponuje się jako dodatkowe kryterium wyboru ofert skrócenie terminu wykonania zamówienia, przyznając 8 pkt za każdy miesiąc wcześniejszego wykonania zamówienia czyli łącznie max 40 punktów przy terminie 31.12.2017 roku.

6.Płatność w dwóch fakturach:

- I faktura  w 2017 roku – faktura za zakup map do celów projektowych

- II faktura w  2018 roku po zakończeniu zadania.