UMOWA NR ..................................................................

W dniu .......................w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy GMINĄ OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI  z siedzibą         w Ostrowcu Św. ulica Głogowskiego 3/5 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:

1.  Prezydenta Miasta –   Jarosława   Wilczyńskiego

a   ................................................................................................... , zwanym dalej Wykonawcą   reprezentowanym przez:

1................................................................................ ,

została  po przeprowadzeniu  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w  trybie  przetargu   nieograniczonego              i wybraniu w dniu  ........................... oferty Wykonawcy , została zawarta umowa o następującej treści:

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zakres robót pn.

KOSZENIE dwukrotne ROWÓW MELIORACYJNYCH na terenie miasta

ostrowca Świętokrzyskiego w 2013 r.

2.  Strony ustalają zgodnie, iż Wykonawca zobowiązuje się:

1)  wykonać roboty będące przedmiotem zamówienia zgodnie z zakresem  robót stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) w przypadku, gdy do prawidłowego wykonania zamówienia konieczne byłoby czasowe zajęcie terenów prywatnych osób trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do możliwie najmniej uciążliwego dla nich prowadzenia robót 
i przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt,

3) wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za ewentualne szkody zamawiającego i osób trzecich powstałe przy    realizacji przedmiotu umowy.

- Strony ustalają zgodnie, iż Zamawiający zobowiązuje się:

1) dokonać odbioru końcowego w terminie 4 dni od daty zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zakończenia   robót I i II etapu.

4.  Pozostałe szczegółowe warunki dotyczące sposobu realizacji zamówienia określają WARUNKI WYKONANIA ROBÓT  
      stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

5.   Harmonogram płatności stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy .

( 2

- Strony ustalają termin wykonania przedmiotu I etapu umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy do 16 sierpnia 2013r.              a  II etapu  do 30 października 2013r.

- Strony ustalają, że Wykonawca  zawiadamia  pisemnie  Zamawiającego  po zakończeniu wykonania zadania wyznaczonego 
w terminie określonym w § 2 ust. 1.

( 3

1. 	Strony  ustalają, że wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie   przedmiotu   umowy zgodnie ze złożoną  i wybraną ofertą wynosić będzie                          zł netto (słownie:                                                              złotych   netto).

- Strony ustalają, że do kwoty określonej w ust 1 doliczony zostanie podatek VAT naliczony wg stawki 8% 
w kwocie                        zł .

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie przedmiotu zamówienia I etapu wynosić                     będzie                       zł. brutto (słownie :                                                               złotych brutto  ).

- Strony ustalają,  że  wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  II   etapu     wynosić                 będzie                      zł. brutto (słownie :                                                                  złotych brutto  ).

- Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie przelewem, na podstawie faktury  wystawionej po faktycznym wykonaniu  każdego etapu zamówienia .

- Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez strony i zawierający oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot umowy został wykonany bez wad, a także stwierdzający ewentualne naliczenie przez Zamawiającego kar umownych z podaniem ich wysokości i przyczyny ich naliczenia.

7. Faktury będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem bankowym na konto Wykonawcy prowadzone przez  :

( 4

- Strony ustalają, że osobą odpowiedzialną za wykonanie przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie:

2.  Strony ustalają , że Przedstawicielem Zamawiającego będzie:

Piotr  Mazik  lub  Eugeniusz  Lipski – Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta

( 5

- Strony ustalają, iż w przypadku nie wykonania w terminach , o których mowa w § 2 przedmiotu umowy , wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kary umowne w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.3 lub ust. 6 za każdy dzień stwierdzonego przez Zamawiającego w protokole opóźnienia w realizacji danego etapu zamówienia .

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wartości zamówienia określonego w § 3 ust. 3 niniejszej umowy.

- W przypadku gdy kary umowne, o których mowa w ust.1 nie zrekompensują w pełni poniesionej szkody, strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

( 6

1.	Strony ustaliły, że Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy samodzielnie.

2.	Ewentualne zatrudnienie podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawa – Prawo zamówień publicznych .

( 8

Umowę  niniejszą   sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  po  jednym  egzemplarzu  dla  każdej  ze  stron.

ZAMAWIAJĄCY:                        			                WYKONAWCA: