- po zmianach -

UMOWA Nr ...............................................................

zawarta dnia  …………………… roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:

Gminą Ostrowiec Świętokrzyski - Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-000-39-45, REGON: 291009834, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentuje:

- …………………………………………………………………………………..,

- ………………………………………………………………………………......

a 
…………………………………………………………………………………………………,

reprezentowanym przez:

…………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta  w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą                  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

§1

Przedmiot i zakres umowy oraz prawo opcji

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą „Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Ostrowcu Świętokrzyskim w okresie od 01.01.2025 roku do 31.12.2025 roku. Odbiór i zagospodarowanie odpadów wytworzonych na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy” (dalej „Przedmiot umowy”).

- Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W OPZ Przedmiot umowy został określony jako Przedmiot zamówienia, oba pojęcia są jednoznaczne 
i to samo definiują.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać Przedmiot umowy także z nieruchomości, które zostaną objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w trakcie trwania umowy, na podstawie otrzymywanych na bieżąco od Zamawiającego aktualnych informacji o nieruchomościach.

- Przewidywany zakres Przedmiotu umowy w zakresie ilości odpadów odebranych 
i zagospodarowanych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski określa załącznik nr 2 
do umowy.

- W ramach Przedmiotu umowy, Zamawiający może dokonywać zmian w zakresie ilości 
i rodzaju odpadów poszczególnych frakcji odbieranych i zagospodarowanych 
z nieruchomości. Powyższe zmiany mogą polegać na zwiększeniu lub zmniejszeniu ilości odpadów przyporządkowanych danej frakcji, kosztem odpowiednio zmniejszenia lub zwiększenia ilości odpadów innych frakcji. Zmiany nie mogą spowodować zwiększenia wynagrodzenia łącznego Wykonawcy, określonego odpowiednio w załączniku nr 2 
i załączniku nr 3 do umowy.

- Wszelkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

- Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na możliwości zamówienia w ramach niniejszej umowy odbioru i zagospodarowania większej ilości odpadów niż określona w załączniku nr 2 
do umowy – w przypadku, gdy ta ilość odpadów zostanie odebrana 
i zagospodarowana  przed dniem 31 grudnia 2025 roku,

- Skorzystanie z prawa opcji, o którym mowa w ust. 7, wymaga uprzednio pisemnego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o zamiarze skorzystania z prawa opcji.

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, 
o którym mowa w ust. 7, nie później niż 14 dni przed dniem, w którym Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji.

- Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8, zawierać będzie w szczególności termin, 
od którego Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji oraz zakres, w jakim Zamawiający zamierza skorzystać z prawa opcji.

- Maksymalny zakres ilościowy zamówienia w ramach prawa opcji został określony 
w załączniku nr 3 do umowy.

- Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia dodatkowej usługi, natomiast po stronie Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z roszczeniami 
o wykonanie prawa opcji i zlecenie usług wskazanych w ust. 7.

- Strony ustalają, że ceny jednostkowe i zasady dotyczące realizacji Przedmiotu umowy objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji podstawowego Przedmiotu umowy, w tym zasady określone w ust. 5.

- Zamawiający w terminie przewidzianym dla wykonania podstawowego Przedmiotu umowy ma prawo skorzystania z prawa opcji wielokrotnie.

§2

Termin wykonania Przedmiotu umowy

- Umowa obowiązuje od dnia podpisania do:

- dnia 31 grudnia 2025 roku

lub

- wyczerpania wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 7. W przypadku skorzystania z prawa opcji, umowa zakończy się po wyczerpaniu maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 3

lub

- wyczerpania limitu masy odpadów, określonego w załączniku nr 2 do umowy, 
z zastrzeżeniem możliwości skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w § 1 ust. 7 pkt 1. W przypadku skorzystania z prawa opcji, umowa zakończy się po wyczerpaniu sumy limitów masy odpadów, określonych w załącznikach nr 2 i nr 3 do umowy,

w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

- Strony ustalają, z zastrzeżeniem ust. 1, termin realizacji Przedmiotu umowy w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zebranych w punktach zbiórki przeterminowanych leków - od dnia 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

§3

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz potencjał techniczny i osobowy, pozwalające na wykonanie Przedmiotu umowy, a w szczególności posiada:

- wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w zakresie obejmującym co najmniej Przedmiot umowy;

- wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, w zakresie obejmującym co najmniej Przedmiot umowy;

- umowę zawartą z instalacją komunalną (zgodnie z zasadą bliskości, o której mowa 
w art. 20 ustawy o odpadach), dotyczącą przekazywania zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ulegających biodegradacji;

- ważne zezwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów w zakresie obejmującym 
co najmniej odpady przewidziane do przetworzenia o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 
15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,  20 01 01, 20 01 39, 20 01 40  lub posiada umowę/y 
z podmiotem/ami posiadającym/i ważne zezwolenie na wytwarzanie odpadów 
z uwzględnieniem przetwarzania odpadów w związku z eksploatacją sortowni odpadów w zakresie obejmującym co najmniej odpady przewidziane do przetworzenia o kodzie 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06,  20 01 01, 20 01 39, 
20 01 40, gwarantujące przyjęcie i poddanie procesowi sortowania, co najmniej 
2 500 Mg/rok (nie mniej niż 200 Mg/miesięcznie) odpadów frakcji metale 
i tworzywa sztuczne (łącznie odpady o kodach 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 20 01 39, 20 01 40) oraz co najmniej 600 Mg/rok (nie mniej niż 
50 Mg/miesięcznie) odpadów frakcji papier (łącznie odpady o kodach 15 01 01, 
20 01 01), pochodzących z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

- umowy z instalacjami odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, pozwalające na zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa odpadów komunalnych odebranych lub zebranych w ramach realizacji Przedmiotu umowy;

- wymaganą liczbę środków transportu, wyposażonych w system pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów, miejscach ich postojów i miejscach wyładunku odpadów, video rejestratory zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz spełniających pozostałe wymagania dotyczące pojazdów, określone w Rozdziale II pkt. 4 OPZ;

- Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia (polisę) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w Rozdziale V pkt. 7 ppkt. 6 OPZ, w zakresie określonym niniejszą umową, na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

- Wykonawca zobowiązuje się do spełniania wymagań określonych w ust. 1 i 2 przez cały okres realizacji umowy.

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w celu wykonania Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zachowaniem należytej staranności. 
Na Wykonawcy ciążą obowiązki wynikające wprost z przepisów prawa, w tym z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności Wykonawca zobowiązany jest do spełniania wymagań zawartych w art. 9d ww. ustawy.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających              z umowy oraz z OPZ.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania niezwłocznie informacji dotyczących realizacji Przedmiotu umowy na każde żądanie Zamawiającego, jednak nie później 
niż w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania opatrzonego klauzulą „Pilne” oraz w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania pozostałych zapytań.

- Wykonawca wyznacza Koordynatora umowy, z którym Zamawiający będzie mógł się kontaktować bezpośrednio w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30. Koordynator będzie odpowiadał za nadzorowanie wykonywania Przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy. Dane Koordynatora wskazane są w § 14 ust. 3 pkt 2.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych w związku z realizacją Przedmiotu umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonywania Przedmiotu umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub marketingowych.

- W przypadku, gdy zezwolenia i wpisy, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4, tracą moc obowiązującą, Wykonawca obowiązany jest do uzyskania nowych zezwoleń 
i wpisów w terminach zapewniających ciągłość realizacji Przedmiotu umowy oraz przekazania kopii tych dokumentów Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia wygaśnięcia uprawnień wynikających z zezwoleń i wpisów, pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- W przypadku, gdy umowy wskazane w §3 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 przestaną obowiązywać, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania ich kopii Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia ustania obowiązywania umów pierwotnych, pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego 
z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, o której mowa w §3 ust. 2, obejmuje okres krótszy niż okres realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca obowiązany jest 
do zachowania ciągłości ubezpieczenia oraz przedkładania kopii kolejnych umów (polis) 
w terminie 3 dni roboczych od wygaśnięcia umowy poprzedniej (polisy), pod rygorem wypowiedzenia niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy.

- W przypadku, gdy Wykonawca składając ofertę otrzymał punkty za spełnienie kryterium niezwiązanego z ceną, dotyczącego realizacji Przedmiotu umowy, będzie spełniał 
to kryterium przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. O wszelkich zmianach w zakresie spełniania tego kryterium Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie najpóźniej w terminie 2 dni roboczych po ich zaistnieniu. Zawiadomienie powinno zawierać dodatkowo opis przyczyny zaistniałej sytuacji oraz termin do kiedy zmiana z zakresu spełniania kryterium będzie mieć miejsce.

- Instalacje, z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy i do których zobowiązany jest przekazywać odebrane lub zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zawiera załącznik nr 4 
do umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o zmianach dotyczących pojazdów wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy, na zasadach określonych w OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Zamawiającego o zmianach dotyczących osób zatrudnionych na umowę o pracę, które biorą udział w wykonywaniu Przedmiotu umowy. Informacje o zmianach w wykazie winny być przekazywane najpóźniej wraz 
z Raportem, o którym mowa w §7 ust. 1, za miesiąc, w którym zmiana nastąpiła.

§5

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w celu wykonania Przedmiotu umowy, w szczególności udostępniania Wykonawcy informacji 
o nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz informowania o zmianach w liczbie i lokalizacji nieruchomości objętych obowiązkiem odbierania odpadów komunalnych.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia, na warunkach i w terminach określonych w §8 niniejszej umowy.

- Zamawiający uprawniony jest do sprawowania nadzoru i dokonywania kontroli zakresu 
i sposobu wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Przedmiotu umowy, 
bez konieczności uprzedniego informowania Wykonawcy lub Podwykonawcy 
o zamiarze, czasie i miejscu jej przeprowadzenia. Zamawiający zobowiązany jest 
do przeprowadzania kontroli w sposób nieutrudniający wykonywania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę Przedmiotu umowy.

- W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudniania na podstawie umowy 
o pracę osób wskazanych w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 1 OPZ. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

  - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

  - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

  - przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
do Państwowej Inspekcji Pracy.

§6

Wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku

      - Wykonawca jest zobowiązany do osiągnięcia, w odniesieniu do masy odpadów komunalnych odebranych w ramach Umowy, poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości nie mniejszej niż określona 
w art. 3b ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      - Ustalenie, czy Wykonawca osiągnął wymagane poziomy recyklingu określone w ust. 1, nastąpi na podstawie sprawozdań, o których mowa w §7  ust. 10.

      - Obliczenie osiągniętego poziomu  dla poziomów recyklingu, o których mowa w ust. 1, zostanie dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawczymi, wydanymi 
na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

      - W przypadku, gdy przepisy prawa powszechnie obowiązującego na dzień zawarcia niniejszej umowy, w szczególności ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw, ulegną zmianie, w tym m.in. zmianie ulegnie wymagany poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, o którym mowa w ust. 1 lub sposób jego obliczania, wówczas Wykonawcę obowiązują przepisy aktualnie obowiązujące.

§7

Raporty, sprawozdania i informacje

- Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu miesięcznych raportów (dalej jako „Raport”), zawierających informacje, o których mowa 
w Rozdziale V pkt. 10 OPZ. Wykonawca  zobowiązany jest sporządzać Raporty zgodnie 
z obowiązującymi wzorami, stanowiącymi załącznik do OPZ.

- W trakcie realizacji Przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu,  nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w Rozdziale V pkt. 4 OPZ dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 1 OPZ.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy                 o pracę osób wykonujących czynności wskazane w Rozdziale V pkt. 2 ppkt. 1 OPZ, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w §9 ust. 4 pkt 14. Niezłożenie przez Wykonawcę 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie dokumentów, o których mowa w ust. 2, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.

- Postanowienia ust. 2 – 3 odnoszą się odpowiednio do Podwykonawców.

- Wykonawca sporządza Raport w formie papierowej. Na żądanie Zamawiającego przekaże również wersję elektroniczną Raportu.

- Wykonawca dostarcza Raport do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego Raport dotyczy.

- Strony ustalają, że Raport za grudzień 2025 r. zostanie przez Wykonawcę dostarczony wraz ze sprawozdaniem, o którym mowa w  ust. 10.

- Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Raportu, a w przypadku Raportu, o których mowa w ust. 7 – w terminie do 10 dni roboczych, akceptuje go lub zgłasza uwagi Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin usunięcia zgłoszonych uwag (nie krótszy niż 3 dni robocze). Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od otrzymania poprawionego przez Wykonawcę Raportu akceptuje go lub zgłasza uwagi Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin usunięcia zgłoszonych uwag jak powyżej. Rozbieżności pomiędzy danymi zawartymi w raporcie miesięcznym, a danymi zawartymi w raportach dziennych są podstawą do wniesienia przez Zamawiającego uwag do przedłożonego przez Wykonawcę  Raportu, o którym mowa w ust. 1. Podstawą do wniesienia uwag przez Zamawiającego jest również brak kompletu wymaganych dokumentów przedkładanych wraz z Raportem, o którym mowa w ust. 1.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego Raport jest podstawą do wystawienia faktury VAT za wykonaną usługę.

- Wykonawca w celu potwierdzenia uzyskania poziomów, określonych w §6 ust. 1, sporządza w zakresie objętym Przedmiotem umowy sprawozdanie, o którym mowa               w art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawozdanie, sporządzone w sposób wymagany przez przepisy prawa, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie do 31 stycznia 2026 r. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, niezależnych od Zamawiającego, nie będzie on miał dostępu do sprawozdania złożonego przez Wykonawcę za pośrednictwem Bazy danych 
o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO), wówczas Wykonawca na pisemne wezwanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 
w terminie określonym w wezwaniu, jednak nie krótszym niż 3 dni robocze, wersję papierową złożonego sprawozdania.

- Akceptacja przez Zamawiającego sprawozdań, o których mowa w ust. 10, 
jest równoznaczna z akceptacją Raportu za miesiąc grudzień 2025 r.

- W celu potwierdzenia prawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami komunalnymi, Wykonawca przedstawi wraz z Raportami za dany miesiąc dowody dostarczania odpadów do Instalacji Komunalnej oraz do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, tj. karty przekazania odpadów wraz z kartami ewidencji odpadów. W przypadku, gdy Wykonawca gospodaruje odpadami w zakresie ich zbierania lub przetwarzania, przedstawi karty ewidencji odpadów.

- Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Zamawiającemu wszelkich informacji, umożliwiających sporządzanie przez Zamawiającego sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 9q ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wykonawca zobowiązany jest również do przekazywania Zamawiającemu innych informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi, jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu umowy na Zamawiającego nałożony zostanie obowiązek sporządzenia innych sprawozdań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczy to tylko informacji, w posiadaniu których będzie Wykonawca, a nie Zamawiający.

- Wykonawca zobowiązany jest również do przedkładania Zamawiającemu raportów dziennych i kwartalnych, o których mowa w Rozdziale V pkt. 16 i 17 OPZ.

- Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia zakończenia realizacji Przedmiotu umowy, 
a w przypadku, gdy zakończenie realizacji Przedmiotu umowy nastąpiło w dniu 31.12.2025 r. - w terminie określonym dla sprawozdania, o którym mowa w ust. 10, przedłoży Zamawiającemu raport końcowy dotyczący zagospodarowania odpadów komunalnych, magazynowanych przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1c do OPZ.

- Raport, o którym mowa w ust. 15, podlega akceptacji przez Zamawiającego na zasadach określonych w ust. 8.

- Zaakceptowany raport, o którym mowa w ust. 15, jest podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za zagospodarowanie odpadów komunalnych, magazynowanych przez niego po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy.

§8

Wynagrodzenie

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty ........................................ zł brutto (słownie: ......................................), w tym: podatek VAT wg stawki 8% …………… zł (słownie: ………………………), z zastrzeżeniem ust. 2.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie objętym prawem opcji, o którym mowa w §1 ust. 7, nie przekroczy kwoty ….................. zł brutto (słownie: ...........................), w tym podatek VAT wg stawki 8% …………… zł 
(słownie: …..……).

      - Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy stanowi sumę wynagrodzeń brutto, o których mowa w ust. 1 i 2. Maksymalne wynagrodzenie brutto Wykonawcy, będące jednocześnie maksymalną wartością umowy, zostało określone jako iloczyn szacunkowej ilości odpadów komunalnych wskazanych przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do umowy oraz cen jednostkowych wskazanych 
w załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy.

      - Strony zgodnie oświadczają, iż świadome są tego, że rzeczywista ilość odebranych 
i zagospodarowanych na podstawie niniejszej umowy odpadów komunalnych może różnić się od szacunkowej ilości odpadów komunalnych określonej w załączniku nr 2 
do umowy. W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy należne wynagrodzenie za faktycznie odebraną i zagospodarowaną ilość odpadów komunalnych.

      - Wysokość miesięcznego wynagrodzenia, przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu umowy, ustalana będzie jako suma następujących składników:

    - iloczynu ceny jednostkowej za odbiór 1 Mg odpadów komunalnych poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy określoną w części A załącznika nr 2 do umowy i ilości (Mg) faktycznie odebranych odpadów w danym miesiącu,

    - iloczynu ceny jednostkowej za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych poszczególnych frakcji odpadów zgodnie z ceną ofertową Wykonawcy określoną 
w części A załącznika nr 2 do umowy i ilości (Mg) faktycznie zagospodarowanych odpadów w danym miesiącu.

Ilość odpadów (Mg) ustalana będzie w oparciu o przedkładane przez Wykonawcę Raporty miesięczne.

      - Przekazanie przez Wykonawcę odpadów komunalnych do magazynowania nie jest tożsame z zagospodarowaniem odpadów. Wykonawcy przysługuje prawo do wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady te zostaną przekazane do odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania, składowania lub zostaną przekazane do innego podmiotu, który odpady te przekaże do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

      - Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie po zakończeniu danego miesiąca wykonywania Przedmiotu umowy i zaakceptowaniu na piśmie przez Zamawiającego Raportu, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT za dany miesiąc jest zaakceptowany przez Zamawiającego Raport za dany miesiąc.

      - Od dnia akceptacji Raportu Wykonawca ma 7 dni na wystawienie faktury VAT                           i dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego.

      - Faktura VAT wystawiona przez Wykonawcę powinna wskazywać:

  - jako nabywcę: Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, NIP 661-000-39-45;

  - jako odbiorcę (płatnika): Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, 
ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec  Świętokrzyski.

      - Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………… prowadzony przez …………………………., w ciągu …….. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej 
z umową, obowiązującymi przepisami prawa lub pomimo braku akceptacji przez Zamawiającego Raportu, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej, bez obowiązku płacenia odsetek 
z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

      - Wykonawca oświadcza, że wskazany przez niego rachunek bankowy, o którym mowa 
w ust. 10, spełnia poniższe warunki:

1) umożliwia przyjęcie płatności w mechanizmie podzielonej płatności,

2) został przez niego wskazany w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jeżeli rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 10, przestanie spełniać warunki wskazane powyżej, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego oraz wskazać inny rachunek bankowy, który będzie spełniał powyższe warunki. Zamawiający w przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy przestanie spełniać wskazane powyżej warunki, jest uprawniony do wstrzymania wszelkich płatności na rzecz Wykonawcy do czasu spełnienia przez rachunek bankowy powyższych warunków lub wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego spełniającego powyższe warunki.

      - Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności związanych z realizacją Przedmiotu umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

      - Nieuwzględnienie przez Wykonawcę jakichkolwiek usług i obowiązków Wykonawcy, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy na etapie przygotowania oferty przetargowej nie może stanowić podstawy roszczeń 
w stosunku do Zamawiającego, zarówno w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak też po wykonaniu Przedmiotu umowy.

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, w formie pisemnego aneksu, w przypadku wzrostu lub spadku cen przyjęcia do zagospodarowania odpadów komunalnych objętych przedmiotem umowy przez instalacje określone w załączniku nr 4 do umowy, do których Wykonawca przekazywał będzie odebrane odpady komunalne z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, o więcej niż 5% ceny obowiązującej na dzień składania ofert, po uprzednim złożeniu przez Wykonawcę lub Zamawiającego wniosku o zmianę cen jednostkowych zagospodarowania odpadów komunalnych określonych w załączniku nr 2 do umowy.

      - W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca może wystąpić 
do Zamawiającego  z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej maksymalnej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, nowe ceny jednostkowe określone w załączniku nr 2 do umowy, datę od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów realizacji Przedmiotu umowy, uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca winien wykazać we wniosku również bezpośredni wpływ wzrostu cen na koszty wykonania Przedmiotu umowy, zarówno co do faktu, jak i co do wysokości, przedstawiając na to wiarygodne dowody, w tym m.in. obowiązujący po zmianach cennik przyjęcia odpadów przez instalację oraz cennik przyjęcia odpadów przez instalację obowiązujący w dniu składania ofert.

      - W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający przekaże Wykonawcy informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy ulega zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

      - W przypadku otrzymania przez Wykonawcę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Wykonawca może ponownie wystąpić 
z wnioskiem, o którym mowa w ust. 15. W takim przypadku przepisy ust. 15-16 stosuje się odpowiednio.

      - Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Zmiana wynagrodzenia miesięcznego Wykonawcy, spowodowana zmianą cen jednostkowych zagospodarowania odpadów komunalnych, określonych w załączniku 
nr 2 do umowy, wynikająca z warunku określonego w ust. 14, będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek o zmianę.

      - Nowa, wyższa lub niższa cena jednostkowa zagospodarowania odpadów komunalnych powstała w wyniku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 14, określona będzie według poniższych zasad:

    - w przypadku wzrostu ceny: NC = ST + (NCI-SCI),

    - w przypadku spadku ceny: NC = ST - (SCI-NCI)

gdzie:

- NC – nowa cena jednostkowa zagospodarowania odpadów komunalnych danej frakcji określona w załączniku nr 2 do umowy ,

- ST - cena jednostkowa zagospodarowania odpadów komunalnych danej frakcji określona w załączniku nr 2 do umowy w brzmieniu dotychczasowym (cena przed zmianą),

- NCI – nowa cena jednostkowa za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych danej frakcji przez instalację określoną w załączniku nr 4 do umowy,

- SCI – cena (określona w cenniku instalacji) na dzień składania ofert za przyjęcie do zagospodarowania odpadów komunalnych danej frakcji przez instalację określoną w załączniku nr  do umowy.

      - Przy wyliczaniu maksymalnej kwoty wzrostu wynagrodzenia za dany miesiąc z tytułu wskazanego w ust. 14, bierze się po uwagę ilość odpadów komunalnych, przekazanych do instalacji w danym miesiącu (udokumentowaną kartami przekazania odpadów), jednak nie większą niż  średnia miesięczna ilość odpadów komunalnych danej frakcji odebranych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w 2023 roku, określoną w załączniku nr 5 do umowy.

      - W przypadku, gdy masa odpadów komunalnych danej frakcji, faktycznie przekazanych do instalacji jest większa niż określona w załączniku nr 5 do umowy, wysokość miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych stanowi sumę:

- iloczynu masy odpadów komunalnych danej frakcji określonej w załączniku nr 5 do umowy i nowej ceny jednostkowej za zagospodarowanie odpadów komunalnych danej frakcji, określonej w załączniku nr 2 do umowy,

- iloczynu ceny jednostkowej za zagospodarowanie odpadów komunalnych danej frakcji, w brzmieniu załącznika nr 2 do umowy na dzień zawarcia umowy i różnicy masy odpadów komunalnych danej frakcji faktycznie przekazanych do zagospodarowania 
w danym miesiącu i masy tych odpadów określonej w załączniku nr 5 do umowy.

Ustalona w ten sposób kwota jest kwotą brutto, o którą  może zostać zwiększone wynagrodzenie, o którym mowa w §8 ust. 1 i 2.

      - Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania Zamawiającemu, że pomimo wzrostu cen, 
o których mowa w ust. 14, przekazywanie odpadów komunalnych do instalacji określonych w załączniku nr 4 do umowy, jest finansowo korzystniejsze dla Zamawiającego i Wykonawcy, niż przekazywanie odpadów do innej instalacji. Wykonawca winien wykazać to we wniosku, o którym mowa w ust. 15.

      - Po zawarciu aneksu, w wyniku którego zmianie ulegnie załącznik nr 2 do Umowy z uwagi na przesłanki, o których mowa w ust. 14, Wykonawca  obowiązany jest przedkładać  comiesięcznie wyliczenia wskazane w ust. 22 w terminach jak dla przekazania Raportów.

      - Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w wyniku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 14,  może nastąpić nie wcześniej niż od 01 lipca  2025 roku.

      - Ciężar dowodu, że okoliczności wskazane w ust. 14 mają wpływ na koszty wykonania Przedmiotu umowy, spoczywa na Wykonawcy.

      - W czasie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy przedłożenia cen za przyjęcie odpadów komunalnych objętych Przedmiotem umowy, aktualnych na dzień składania ofert oraz aktualnie obowiązujących cen za przyjęcie odpadów komunalnych objętych Przedmiotem umowy przez instalacje wskazane w załączniku nr 4 do umowy. W żądaniu Zamawiający określi, z jakiej instalacji i jakiej frakcji odpadów żąda przedłożenia cen. Wykonawca zobowiązany jest żądaną informację przedłożyć w terminie określonym przez Zamawiającego, który nie będzie krótszy niż 
5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę żądania.

      - Strony ustalają maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, wynikającą z okoliczności, wskazanych w ust. 14, w wysokości 15% (słownie: piętnaście procent) wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 1.

§9

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w przypadku

- nieosiągnięcia w 2025 roku określonego w §6 ust. 1 poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.

2a. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, oblicza się w odniesieniu do masy odpadów odebranych przez Wykonawcę w ramach Umowy oraz masy odpadów, wymaganej do osiągnięcia odpowiedniego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2b. Wysokość kar umownych oraz sposób ich obliczania zostały określone w załączniku nr 7.

2b. W przypadku powszechnego obowiązywania w okresie realizacji przedmiotu umowy systemu kaucyjnego, o którym mowa ustawie z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (ze zmianami) i w projekcie ustawy z dnia 25 kwietnia 2024 roku o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wówczas brakująca masa odpadów, o której mowa w ust. 2a, zostanie pomniejszona o masę odpadów opakowaniowych przygotowanych do ponownego użycia 
i do recyklingu, powstałą z zebranych odpadów opakowaniowych odebranych 
z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów zbierających opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, określoną w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 40p ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

- Zamawiający może odstąpić od naliczania kary umownej, o której mowa w ust. 1, 
w przypadku, gdy po uwzględnieniu pozostałych sprawozdań złożonych przez podmioty wskazane w art. 9n, art. 9na i art. 9nb ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz sprawozdania oraz sprawozdaniu, o którym mowa w art. 40p ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Gmina Ostrowiec Świętokrzyski osiągnie wymagany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, o którym mowa w §6 ust. 1.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych:

- w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, w przypadku rozwiązaniaia umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy;

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w złożeniu Raportu lub sprawozdania, o których mowa w §7 ust. 1, 10, 14 i 15;

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy przypadek nieodebrania odpadów komunalnych 
w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa 
w Rozdziale II pkt 5 OPZ. Kara będzie naliczana jako iloczyn kwoty 100,00 zł oraz liczby miejsc, z których nie odebrano odpadów komunalnych w terminie określonym w harmonogramie. Kara umowna naliczana będzie osobno dla każdej frakcji odpadów (odpady: niesegregowane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne, wielkogabarytowe), która nie została odebrana zgodnie 
z terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie.

- Przez „liczbę miejsc” rozumie się:

- - w zabudowie jednorodzinnej liczbę nieruchomości, z których odpady, pomimo wystawienia przed nieruchomość, nie zostały odebrane w terminie określonym 
w harmonogramie oraz liczbę nieruchomości, o których mowa w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. 1 lit. r OPZ, z terenu których odpady nie zostały odebrane 
w terminie określonym w harmonogramie,

- - w zabudowie wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego liczbę miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, z których odpady nie zostały odebrane 
w terminie określonym w harmonogramie.

- Przez „nieodebranie w terminie określonym w harmonogramie, o którym mowa 
w Rozdziale II pkt 5 OPZ odpadów komunalnych” rozumie się:

- - arak odbioru odpadów z miejsc ich gromadzenia w teiu określonym 
w harmonogramie,

- - odbiór odpadów w teiu określonym w harmonogramie, lecz po godzinie 17900,

- - brak odbioru wszystkich odpadów z danego miejsca w teiu określonym 
w harmonogramie (np. odebranie odpadów tylko z jednego pojemnika, brak odbioru odpadów z pojemnika, który nie jest pełen itp.).

- Kara umowna nie będzie naliczana, jeżeli Wykonawca w dniu odbioru odpadów określonym w harmonogramie zgłosi Zamawiającemu:

- - brak możliwości odbioru odpadów z danej nieruchomości lub miejsca gromadzenia odpadów z uwagi na zablokowany dojazd do nieruchomości lub miejsca gromadzenia odpadów, uniemożliwiający odbiór odpadów w terminie określonym w harmonogramie,

- - stwierdzony przypadek uszkodzenia pojemnika na odpady, które uniemożliwia odbiór odpadów w terminie określonym w harmonogramie,

- - brak możliwości dojazdu do nieruchomości lub miejsca gromadzenia odpadów z uwagi na prowadzone prace remontowe lub budowlane w obrębie pasa drogowego.

- Zgłoszenia, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przesyłać Zamawiającemu z wykorzystaniem aplikacji mobilnej udostępnionej Wykonawcy przez Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres koordynatora umowy ze strony Zamawiającego, o którym mowa w § 14 ust. 3 pkt. 1. Do przesłanych zgłoszeń Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację fotograficzną, potwierdzającą wystąpienie okoliczności uniemożliwiających odebranie odpadów w terminie określonym 
w harmonogramie;

- w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za niedostarczenie przez Wykonawcę harmonogramów odbioru odpadów w terminach określonych 
w Rozdziale II pkt 5 ppkt 10 OPZ. Za równoznaczną z niedostarczeniem harmonogramów uważa się sytuację, w której spośród 60 losowo wybranych przez Zamawiającego nieruchomości, do więcej niż 20  Wykonawca nie dostarczył 
w terminie harmonogramów. Zamawiający dopuszcza udział przedstawiciela Wykonawcy (jako obserwatora) w procesie wyboru nieruchomości do badania oraz w procesie przeprowadzenia weryfikacji dostarczenia harmonogramów. Weryfikacja odbędzie się poprzez wizję w terenie na losowo wybranych nieruchomościach 
i pobraniu przez przedstawicieli Zamawiającego pisemnego oświadczenia mieszkańca, w kwestii czy otrzymał lub /ie otrzymał właściwego dla jego nieruchomości harmonogramu odbioru odpadów. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia wizji w terenie, Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia weryfikacji dostarczenia przez Wykonawcę harmonogramów odbioru odpadów komunalnych 
 wykorzystaniem werunikacji telefonicznej. Wówczas weryfikacja odbędzie się poprzez rozmowę telefoniczną przedstawiciela Zamawiającego z mieszkańcami losowo wybranych nieruchomości. Jako numer telefonu do kontaktu z mieszkańcem wybrany zostanie numer podany w deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla badanej nieruchomości. Z przeprowadzonej weryfikacji sporządzony zostanie protokół;.

- w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy dzień, w którym 
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, nie będzie on posiadał dostępu do któregokolwiek z systemów monitorujących realizację przez Wykonawcę Przedmiotu umowy, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 7 lub 8 OPZ lub Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ. Kara umowna naliczana będzie osobno dla każdego 
z wymaganych systemów monitorującychowania pracy sprzętu odbierającego odpady nie działał lub w którym niemożliwe było bieżące kontrolowanie przez Zamawiającego  pracy sprzętu wykorzystywanego do wykonywania usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych;

- w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Zamawiającemu danych umożliwiających zdalny dostępudo systemów monitorujących, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 7 lub 8 OPZ 
, b Rozdziale V pkt. 1 lit. e) PZ. Kara umowna naliczana będzie osobno dla każdego z wymaganych systemów monitorujących;

- w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przeszkoleniu przez Wykonawcę, w wymaganym terminie, wskazanych pracowników Zamawiającego z obsługi systemów monitorujących, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 7 lub 8 OPZ lub Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ. Kara umowna naliczana będzie osobno dla każdego 
 wymaganych systemów monitorujących;

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w odbiorze odpadów w terminie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. 1 
lit. k OPZ;,

- w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy przypadek nieuprzątnięcia miejsca odbioru odpadów, gdy zanieczyszczenie nastąpiło 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

- w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy przypadek braku zmycia i zdezynfekowania, w terminie określonym w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. 1 
lit. q, 
ezdni drogi lub innego terenu, który został zanieczyszczony odciekami odpadów komunalnych, które wyciekły z pojazdu Wykonawcy podczas odbioru lub transportu odpadów komunalnych;.

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w odbiorze przeterminowanych leków z miejsc ich zbierania w terminie ustalonym zgodnie 
z Rozdziałem II pkt 5 
ppkt. 15 OPZ. Kara umowna liczona będzie jako iloczyn kwoty 100,00 zł, liczby punktów zbiórki przeterminowanych leków, z których odpady te nie zostały odebrane w terminie określonym w Rozdziale II pkt. 5 ppkt. 15 OPZ i dni zwłoki w odbiorze odpadów;

- w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy stwierdzony przypadek, kiedy utworzony przez Wykonawcę Punkt Obsługi Mieszkańca nie był dostępny dla mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w terminach, o których mowa 
w Rozdziale V pkt. 1 lit. j OPZ;

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień, w którym stwierdzono realizację części Przedmiotu umowy przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego;

- w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
za każdy stwierdzony przypadek braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy zgodnie z Rozdziałem V pkt. 2 
ppkt. 1 OPZ, wykazanych przez Wykonawcę w wykazach, o których mowa 
w Rozdziale V pkt. 10 lit. k OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 5 000,00 zł, liczby pracowników, którzy uczestniczyli w realizacji Przedmiotu umowy, a nie byli zatrudnieni przez Wykonawcę w oparciu o umowę o pracę zgodnie z Rozdziałem V pkt. 2 lpkt. 1 OPZ i liczby rozpoczętych miesięcy (niezależnie 
od liczby dni, w których w danym miesiącu nie był spełniony ww. wymóg zatrudniania na podstawie umowy o pracę pracowników uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy), w których pracownicy uczestniczyli w realizacji Przedmiotu umowy, a nie byli zatrudnieni przez Wykonawcę w oparciu 
oumowę o pracę zgodnie 
z Rozdziałem V pkt. 2 likt. 1 OPZ;

- w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku posiadania przez Wykonawcę wymaganej liczby pojazdów, 
o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 6 OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 10 000,00 zł, liczby pojazdów brakującej, aby Wykonawca spełniał warunek określony przez Zamawiającego w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 6 OPZ oraz liczby rozpoczętych miesięcy (niezależnie od liczby dni, w których w danym miesiącu nie był spełniony ww. wymóg), w których Wykonawca nie posiadał  wymaganej liczby pojazdów określonych w Rozdziale II pkt. 4 
ppkt. 6 OPZ;

- w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku posiadania przez Wykonawcę wymaganej liczby lub inpówu pojadów niż olonyche w Rodziale II pkt. 4 ppkt. 2 OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 510 00,00 zł, oraz j pojazdów brakującej, aby wWyykoawa spełniał warunek określony przez Zamawiającego w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 2 OPZ oraz liczby rozpoczętych miesięcy (niezależnie od liczby dni, w których w danym miesiącu nie był spełniony ww. wymóg), w których Wykonawca nie posiadał  wymaganej liczby lub typów pojazdów określonych w Rozdziale II pkt. 4 
ppkt. 2 OPZ;

- procent)

- w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu wykazu pojazdów, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 4 i 9 OPZ;

- w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) za każdy stwierdzony przypadek realizacji Przedmiotu umowy pojazdami innymi niż pojazdy wymienione w wykazie, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 9 OPZ;

- w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku w pojazdach wymaganych dwóch video rejestratorów, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 8 OPZ. Kara naliczana będzie jako iloczyn kwoty 
1 000 zł i liczby pojazdów, w których stwierdzono brak wymaganych dwóch video rejestratorów;

- w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki 
w realizacji zgłoszeń, o których mowa w Rozdziale II pkt. 5 ppkt. 16 OPZ;

- w wysokości 5 000,00 zł (słowie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek prowadzenia przez Wykonawcę działań edukacyjnych bez uzyskania wymaganej zgody, 
o której mowa w Rozdziale VII OPZ;

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie kopii dokumentów, 
o których mowa w §4 ust. 6, 7 lub 8;

- w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nie przechowywania przez Wykonawcę nagrań z systemów monitorujących realizację Przedmiotu umowy, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 8 OPZ lub Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ, przez okres wskazany odpowiednio 

 Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 7 OPZ ,,
ozdziale V pkt. 1 lit. e)OPZ;,

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Zamawiającemu nagrań z systemów monitorujących, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 8 OPZ lub Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 100,00 zł i liczby dni zwłoki w przekazaniu żądanych nagrań. Kara umowna naliczana będzie osobno dla każdego żądania przez Zamawiającego nagrań z systemów monitorujących, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 8 OPZ ,
ub Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ;

- w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieoznakowania pojazdów służących do wykonywania Przedmiotu umowy poprzez nieumieszczanie na pojazdach informacji, o których mowa w Rozdziale II pkt. 4 
ppkt. 3 i 12 OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 200,00 zł i liczby pojazdów, w których stwierdzono brak wymaganego oznaczenia;

- w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień zwłoki 
w dostawie pojemników, o których mowa w Rozdziale II pkt. 6 ppkt. 1 OPZ. Kara umowna stanowić będzie sumę iloczynów kwoty 200,00 zł i liczby dni zwłoki 
w dostawie pojemników, o których mowa w Rozdziale II pkt. 6 ppkt. 1 OPZ 
do poszczególnych punktów zbiórki przeterminowanych leków, określonych w SWZ;

- w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek odbierania wspólnie odpadów komunalnych odbieranych 
w ramach niniejszej umowy z odpadami komunalnymi odbieranymi z innej gminy 
lub od innych podmiotów, od których Wykonawca odbiera odpady komunalne;

- w wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki 
w utworzeniu i prowadzeniu przez Wykonawcę Punktu Obsługi Mieszkańca 
w terminie, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 1 lit. j OPZ;

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki 
w zapewnieniu przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie, systemu monitoringu wizyjnego wagi, o którym mowa w Rozdziale V pkt. 1 lit. e OPZ;

- w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku opróżnienia z odpadów, na koniec dnia roboczego, pojazdów odbierających odpady komunalne z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zgodnie z wymogami określonymi w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. 1 lit. l OPZ. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 5 000,00 zł i liczby stwierdzonych przypadków, kiedy pojazdy nie były opróżnione na koniec dnia roboczego z zebranych odpadów. Liczba przypadków liczona będzie osobno dla każdego pojazdu;,

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki 
w przekazaniu Zamawiającemu w wyznaczonym terminie informacji o lokalizacji najazdowej wagi samochodowej, o której mowa w Rozdziale V pkt. 1 lit. c OPZ;.

- w wysokości 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek przeładowywania odpadów komunalnych wbrew zakazowi, 
o którym mowa w Rozdziale II pkt. 3 ppkt. 6 OPZ;

- w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek, w którym Wykonawca, wbrew obowiązkom wynikającym z Rozdziału V pkt. 1 lit. d OPZ oraz Rozdziału II pkt. 4 ppkt. 15 OPZ, nie dokonuje ważenia pdpadów;,

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy stwierdzony przypadek braku umycia w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub odpady ulegające biodegradacji w terminie określonym 
w harmonogramie, w przypadku gdy Wykonawca na etapie oceny oferty otrzymał dodatkowe punkty za realizację kryterium niezwiązanego 
z ceną „Mycie 
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji”. Kara umowna stanowiła będzie iloczyn kwoty 100,00 zł i liczby nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub wielorodzinnej, 
w których Wykonawca nie umył pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub odpady ulegające biodegradacji w terminie określonym 
w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych lub umył je w sposób inny niż wymagał tego Zamawiający w Rozdziale IX pkt. 2 OPZ. Zamawiający może nie naliczyć powyższej kary umownej, jeżeli Wykonawca wykaże, że pojazd, przy użyciu którego wykonywał usługę mycia pojemników, uległ awarii i nie było możliwe wykonanie usługi w terminie określonym w harmonogramie oraz wykonał tę usługę po usunięciu awarii pojazdu w najbliższym, wynikającym z harmonogramu terminie odbioru odpadów frakcji, których pojemniki powinny zostać umyte;

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieruchomość, którą Wykonawca nie wyposażył w wyznaczonym terminie w pojemniki, o których mowa w Rozdziale III pkt. 1 OPZ

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 1 lit. i OPZ,

- w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdą nieruchomość, którą Wykonawca nie wyposażył w wyznaczonym terminie w pojemniki, o których mowa w Rozdziale III pkt. 3 OPZ

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu raportu, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 3 lit.i OPZ,

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w wymianie lub uzupełnieniu pojemników, o których mowa w Rozdziale III pkt. 2 lit. b OPZ

- w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) za każdy dzień zwłoki w wyposażeniu nieruchomości w pojemniki o których mowa w Rozdziale III pkt. 3 lit. a OPZ

- w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za nie zrealizowanie przez Wykonawcę, pomimo otrzymania dodatkowych punków na etapie oceny oferty za realizację kryterium niezwiązanego z ceną „Przeprowadzenie rozszerzonej edukacji ekologicznej”, w wyznaczonym terminie i wymaganym zakresie warsztatów, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 4 lit. a OPZ;

- w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za nie zrealizowanie przez Wykonawcę, pomimo otrzymania dodatkowych punków na etapie oceny oferty za realizację kryterium niezwiązanego z ceną „Przeprowadzenie rozszerzonej edukacji ekologicznej”, w wyznaczonym terminie i wymaganym zakresie medialnej kampanii edukacyjno- informacyjnej, o której mowa 
w Rozdziale IX pkt. 4 lit. b OPZ;

- w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy stwierdzony przypadek, w którym Wykonawca, pomimo otrzymania dodatkowych punków na etapie oceny oferty za realizację kryterium niezwiązanego z ceną „Wyposażenie nieruchomości jednorodzinnych w worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, podczas odbioru odpadów selektywnie zbieranych z terenu nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej nie pozostawia na nieruchomości worków przeznaczonych na odpady selektywnie zebrane frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, biodegradowalne.ści ychej Karownaowić będzie iloczyn kwoty 200,00 zł i liczby nieruchomości, na których Wykonawca nie pozostawił po odbiorze odpadów, worków do selektywnego zbierania dpadów komunalnych;,

- słownie: dwadzieścia tysięub zasilanego gazem ziemnym za posiadanie którego na etapie oceny oferty Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty za realizację kryteriumnego z cenąw wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień zwłoki 
w wyposażeniu miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, określone w załączniku nr … do SWZ w terminie, o którym mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 8 OPZ, za co na etapie oceny oferty Wykonawca otrzymał dodatkowe punkty za realizację kryterium nie związanego z ceną: „Wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. Kara umowna stanowić będzie iloczyn kwoty 3 000,00 zł 
i liczby dni, w których Wykonawca w pełni nie wyposażył w pełni miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej 
w pojemniki określone 
w załączniku nr … do SWZ;

- wysokości 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) za każdy dzień zwłoki w realizacji przez Wykonawcę obowiązku określonego w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 15 OPZ. Kara umowna naliczana będzie tylko w przypadku, gdy Wykonawca na etapie oceny oferty otrzymał dodatkowe punkty za spełnianie kryterium nie związanego z ceną „Wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych”. 
Kara umowna naliczana będzie osobno za zwłokę w realizacji każdego zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego,

- ,w

- ,wego

- ych.

- 1dziesięć pr

- Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 
14 dni od daty otrzymania ww. dokumentów do zapłaty naliczonej kary umownej. 

 przypadku braku zapłaty w powyższym terminie, Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub iierzytelności przysługujących Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, składając właściwe oświadczenie.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia należnych kar umownych i innych wierzytelności przysługujących Zamawiającemu wobec Wykonawcy, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający będzie naliczał kary umowne po stwierdzeniu przypadków będących podstawą do ich naliczania, niezależnie od miesiąca, w którym miały miejsce. Zamawiający może naliczać kary umowne również w odniesieniu do przypadków będących podstawą do ich nałożenia, ujawnionych w miesiącach późniejszych niż termin ich wystąpienia.

- Naliczenie przez Zamawiającego bądź zapłata przez Wykonawcę kary umownej nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Kary umowne sumują się.

- Łączna wysokość kar umownych, nałożonych na Wykonawcę, nie może przekroczyć 30% (słownie: trzydzieści procent) wartości wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 8 ust. 3.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych uregulowanych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty naliczonych kar umownych, określonych 

w umowie, także po zakończeniu obowiązywania niniejszej umowy.

- Kary umowne naliczane za zwłokę lub opóźnienie w spełnianiu obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej umowie, naliczane będą za każdy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia.

- będą od piego po terminie spełnienilość dni zwłoki liczona będzie do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień, w którym obowiązek został przez Wykonawcę spełniony,

- e, będzie dzień świąteczny lub wolny od pracy, liczba dni zwłoki będzie liczona od pierwszego dnia roboczego następującego po te

- w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy dzień opóźnienia 
w rozpoczęciu prowadzenia PSZOK zgodnie z terminem określonym w §2 ust. 2 pkt. 2 lit. b Umowy, tj. od dnia 01 stycznia 2020 roku;

- w wysokości 20% (słownie: dwadzieścia procent) wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron z powodu nierozpoczęcia prowadzenia przez Wykonawcę PSZOK z dniem 01 stycznia 2020 r. pomimo zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do zorganizowania i prowadzenia PSZOK, o którym mowa w Rozdziale III pkt. 3 ppkt. 3 OPZ.

- Wykonawca zobowiązany jest do  zapłaty naliczonych kar umownych i kwot z tytułu klauzul gwarancyjnych, określonych w ust. 7, także po zakończeniu lub rozwiązaniu niniejszej umowy.

- określonych w ust. 7, sumują się.

§10

Zabezpieczenie

- Zabezpieczenie należytego wykonania Przedmiotu umowy ustala się w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 ust. 1, tj. w kwocie ………………… zł (słownie: ………………………………………………………….), które zostało wniesione przez Wykonawcę  przed podpisaniem niniejszej umowy 
w formie …………………………………………………………………………………..

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy  zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w art. 450 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem dokonania jej 
z zachowaniem ciągłości zbezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zwrot zabezpieczenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za wykonany.

§11

Wypowiedzenie umowy

- Zamawiający ma prawo wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadkach:

- wskazanych w umowie,

- jeżeli Wykonawca narusza w sposób istotny postanowienia umowy,

- gdy pomimo uprzednich, pisemnych, co najmniej trzykrotnych wezwań do należytego wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, Wykonawca nie wykonuje Przedmiotu  umowy w sposób należyty i zgodny z jej postanowieniami,

- nierozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji Przedmiotu umowy w terminie dłuższym niż 5 dni roboczych od umownej daty jego rozpoczęcia,

- z innych ważnych przyczyn.

- Istotne naruszenia postanowień umowy, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, obejmują 
w szczególności przypadki:

- utraty przez Wykonawcę uprawnień, niezbędnych do realizacji Przedmiotu umowy;

- zaniechania w sposób nieprzerwany realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, 
o którym mowa w §2 ust. 2 pkt. 1, 
przez okres dłuższy niż następującyvhe po sobie kolejno 3 5 dni oboczyche;

- przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia niezgodnego ze stanem faktycznym.

- ,,t

- ,

- Innymi ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 1, stanowiącymi podstawę do wypowiedzenia umowy, są w szczególności:

- dokonane zajęcie składników majątku Wykonawcy, uniemożliwiające wykonywanie Przedmiotu umowy,

- wszczęcie wobec Wykonawcy postępowania egzekucyjnego w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie Przedmiotu umowy,

- postawienie Wykonawcy w stan likwidacji,

- potwierdzone co najmniej trzy przypadki odbierania wspólnie odpadów komunalnych, odbieranych w ramach niniejszej Umowy, z odpadami komunalnymi odbieranymi 
z innej gminy 
ub od innych podmiotów,., od
a

- jeżeli kary umowne, którymi Zamawiający obciążył Wykonawcę, przekroczą wysokość, o której mowa w § 9 ust. 11,

- co najmniej trzykrotne nałożenie na Wykonawcę prawomocnej kary administracyjnej, o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach,

- co najmniej trzykrotne stwierdzenie, że Wykonawca, wbrew obowiązkowi wynikającemu z Rozdziału V pkt. 1 lit. d OPZ, nie dokonuje ważenia popadów,

- co najmniej trzykrotne stwierdzenie, że Wykonawca, wbrew obowiązkowi wynikającemu z Rozdziału IV pkt. 2 lit. a OPZ, nie przekazuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych frakcji papier oraz metale i tworzywa sztuczne bezpośrednio po odbiorze do instalacji, gdzie poddane będą procesowi ręcznego lub mechanicznego sortowania przed dalszym zagospodarowaniem lub nie przekazuje tych odpadów do magazynowania,

- co najmniej trzykrotne stwierdzenie, że Wykonawca, wbrew obowiązkowi wynikającemu z Rozdziału IV pkt. 2 lit. a OPZ, nie przekazuje selektywnie zebranych odpadów komunalnych frakcji papier oraz metale i tworzywa sztuczne, które uprzednio magazynował, do instalacji, gdzie poddane będą procesowi ręcznego lub mechanicznego sortowania przed dalszym zagospodarowaniem,

- jeżeli Wykonawca zbiera lub magazynuje odebrane l terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski odpady komunalne w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 
w szczególności na terenie bazy transportowo – magazynowej, o której mowa 
w Rozdziale V pkt. 1 lit. b OPZ, w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada zezwolenia na zbieranie lub magazynowanie odpadów komunalnych n magazynowejw tym miejscu,

- nie przedłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie nowych dokumentów, potwierdzających posiadanie przez niego ciągłości wymaganych przy realizacji Przedmiotu umowy zezwoleń, umów lub polis, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2, 
w przypadku, gdy pierwotnie posiadane przez Wykonawcę zezwolenia, umowy lub polisy przestaną obowiązywać przed terminem zakończenia niniejszej umowy,

- jeżeli Wykonawca przez okres co najmniej trzech kolejnych miesięcy nie spełnia wymogu, o którym mowa w Rozdziale II pkt. 4 ppkt. 6 OPZ,

- Niezależnie od obowiązku zapłaty kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 4 pkt 14, skierowanie do wykonywania Przedmiotu umowy pracowników określonych 
w Rozdziale V pkt. 2 OPZ, niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, stanowić będzie podstawę do rypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- § 9 ust. 4 pkt 44, jeżeli Wykonawca pomimo otrzymania dodatkowycapie oceny ofer z erzyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Wykonawca uprawniony jest do rozwiązaniawypowiedzenia umowy, jeśli Zamawiający pozostaje 
w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia przekraczającą 60 dni, na które Wykonawca należycie i w zgodzie z postanowieniami umowy oraz przepisami prawa wystawił fakturę VAT.

- § 9 ust. 4 pkt 45, jeżeli Wykonawca pomimo otrzymania dodatkowycie oceny oferty zreznym lub zasilanego gazem ziemnym, o którym mowa 
w Rozdziale IX pkt. 5 OPZ, stanowić będzie podstawę do rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wypowiedzenie umowy następuje na piśmie oraz zawiera uzasadnienie – pod rygorem nieważności.

- Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem okresu wypowiedzenia, wskazanego przez stronę wypowiadającą umowę, nie krótszego niż 30 dni.

- W przypadku wypowiedzenia umowy strony sporządzają w terminie do 14 dni od dnia ustania obowiązywania umowy, protokół stwierdzający stan wykonania Przedmiotu umowy na dzień ustania obowiązywania umowy, stanowiący podstawę wzajemnych rozliczeń.

- Po złożeniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, Zamawiający może, na okres wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 8, przejąć sam realizację Przedmiotu umowy lub powierzyć go osobie trzeciej, a kosztami tych tej recjiusług obciąkonawcę do wysokości odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania Przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 10 ust. 1.

- Uprawnienie Zamawiającego do wypowiedzenia umowy i jego realizacja nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych.

§12

Zmiany umowy

- Oprócz przypadków, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych 
i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w stosunku 
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie, o którym mowa 
w §8 ust. 14.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie zmiany instalacji, z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy i do których zobowiązany będzie przekazywać odebrane lub zebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zawarte w załączniku nr 4 do umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w następującym zakresie:

- zmiany danych teleadresowych,

- zmiany numerów rachunków bankowych,

- zmiany Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

- jeżeli wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych 
w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez Strony,

- kiedy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia lub przejęcia dotychczasowego Wykonawcy lub nabycia jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy do wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres Przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji Przedmiotu umowy – bez zmiany wysokości wynagrodzenia.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku zmiany prawa powszechnie obowiązującego, wpływającego na zasady odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

- Wszelkie postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Strony mogą wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
do wyrażenia takiej zgody.

- Warunki dokonywania zmiany umowy:

  - zmiany będą dokonywane na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,

  - wnioski o zmianę przekazywane przez Strony wymagają formy pisemnej,

  - wnioski mogą być składane osobiście w siedzibie Stron, przesyłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną – złożenie wniosku wymaga potwierdzenia odbioru przez drugą Stronę,

  - wniosek o zmianę powinien zawierać uzasadnienie.

- Strona w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania kompletnego wniosku dotyczącego zmiany umowy, zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień jego złożenia w siedzibie drugiej Strony, wysłania na adres drugiej Strony właściwy dla doręczeń lub na adres poczty elektronicznej, wskazany odpowiednio
 w § 14 ust. 3.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy, 
pod rygorem nieważności.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca zgodnie z Ofertą powierzy Podwykonawcy wykonywanie nw. części Przedmiotu umowy: ………………………………………………………………………..

- Wykonawca nie może powierzyć realizacji części Przedmiotu umowy Podwykonawcy, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie później niż na 28 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac, zobowiązany jest przedłożyć do uzgodnienia i akceptacji Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez Podwykonawcę wymogów udziału w realizacji Przedmiotu umowy, określonych niniejszą umową oraz w OPZ (zezwolenia, wpisy do rejestrów, wykazy sprzętu i zatrudnionych pracowników itp.).

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia mu dokumentów, o których mowa w ust. 3, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważać się będzie, 
że zaakceptował zaproponowanego Podwykonawcę do realizacji Przedmiotu umowy.

- Po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego zaproponowanego Podwykonawcy lub jeżeli Zamawiający nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń 
w terminie, o którym mowach w ust. 4, Wykonawca przed skierowaniem Podwykonawcy do wykonania prac zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy zawartej z Podwykonawcą.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę zadań Podwykonawcom, również oni winni posiadać wymagane przepisami prawa stosowne zezwolenia, wpisy do odpowiednich rejestrów itp., dotyczące zakresu wykonywanych przez nich usług.

- Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość zmiany podmiotów, 
o których mowa w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, biorących udział 
w realizacji zamówienia lub jego części, na których zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podmiot spełnia je 
w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Wykonanie Przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy 
i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców, to przed każdym rozliczeniem finansowym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez każdego z Podwykonawców całego należnego im z tytułu wykonania usług wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania płatności pełnej kwoty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy. Potwierdzenia, o których mowa, winny być pokwitowane przez Podwykonawcę. Dostarczenie powyższych potwierdzeń będzie stanowić warunek zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca rozliczył się z zatrudnionymi przy realizacji Przedmiotu zamówienia Podwykonawcami przed terminem płatności ostatniej faktury Wykonawcy za realizację Przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie pisemnie powiadomić Zamawiającego. Dostarczenie powyższego zawiadomienia będzie stanowić warunek zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni nadzór i koordynację działań Podwykonawców.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy, wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w całości obciążać będzie Wykonawcę i nie może stanowić podstawy do zmiany terminów 
i warunków niniejszej umowy.

§ 14

Porozumiewanie się Stron

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się do Przedmiotu umowy lub wynikające z realizacji Przedmiotu umowy, dla zachowania swojej ważności wymagają formy pisemnej lub elektronicznej. Za formę pisemną uznaje się również wiadomości wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres koordynatorów umowy, 
o których mowa w ust. 3.

- Pisma Stron powinny zawierać oznaczenie pisma wychodzącego oraz  powoływać się na tytuł umowy i jej numer.

- Osobami odpowiedzialnymi za koordynowanie działań w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy są:

- ze strony Zamawiającego:

Imię i Nazwisko: ………………..

Telefon: …………………………

Telefon komórkowy: ……………

Fax: ……………………………..

e-mail: …………………………..

- ze strony Wykonawcy:

Imię i Nazwisko: ………………..

Telefon: …………………………

Telefon komórkowy: ……………

Fax: ……………………………..

- e-mail: …………………………..

- Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

- Zmiana załącznika nr 6 do umowy – obowiązującego harmonogramu odbioru odpadów nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu, lecz jedynie pisemnej akceptacji zmienionego harmonogramu przez drugą stronę na wniosek strony inicjującej zmianę.

§15

Rozstrzyganie sporów

- Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, by rozstrzygać ewentualne spory i nieporozumienia wynikające z umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje.

- Jeżeli po upływie 30 dni od daty powstania sporu Zamawiający i Wykonawca nie będą    w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór  można poddać rozstrzygnięciu przez sąd powszechny, właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

§16

Postanowienia końcowe

      - W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych o:

- zmianie siedziby lub nazwy (firmy),

- zmianie osób reprezentujących,

- wszczęciu postępowania upadłościowego,

- wszczęciu postępowania likwidacyjnego,

- zawieszeniu działalności,

- wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego,

- wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Prawa zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego.

      - Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a 2 egzemplarze dla Zamawiającego.

      - Integralną część umowy stanową załączniki:

      - Opis Przedmiotu Zamówienia,

      - przewidywany zakres Przedmiotu umowy w zakresie ilości odpadów odebranych 
i zagospodarowanych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

      - zakres ilościowy zamówienia w ramach prawa opcji,

      - instalacje, z którymi Wykonawca posiada zawarte umowy i do których zobowiązany jest przekazywać odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

      - średnia miesięczna masa odpadów komunalnych zebrana na terenie 
Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2023 roku,

      - harmonogram odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

      - wysokość kar umownych w przypadku nieosiągnięcia przez Wykonawcę w 2025 roku określonego w §6 ust. 1 umowy poziomu przygotowania do ponownego użycia 
i recyklingu odpadów komunalnych oraz sposób ich obliczania.

WYKONAWCA:                                                                    ZAMAWIAJĄCY: